## Resumo_Executivo
Indicador | Formula/Valor | Interpretacao
Valor base |  | Referencia da clausula 5
Valor com contingencia |  | Preco base mais reserva tecnica
Total liquido por marcos |  | Soma da aba Cronograma_Desembolso
Total custo por perfis |  | Soma da aba Custo_Perfis
Margem antes de impostos |  | Diferenca entre liquido e custos
Creditos SLA estimados |  | Soma da aba SLA_Creditos

## Premissas
Parametro | Valor | Unidade | Observacao
Preco base | 1284000 | BRL | Valor antes de contingencia e reajuste
Contingencia | 0.08 | % | Reserva tecnica para riscos aprovados
IPCA acumulado | 0.052 | % | Exemplo sintetico para teste
Gatilho reajuste | 0.04 | % | Reajuste apenas acima do gatilho
Limite credito atraso | 0.08 | % | Teto por marco afetado
Credito diario atraso | 0.0015 | % | 0,15% ao dia
SLA contratado | 0.995 | % | Disponibilidade mensal minima

## Cronograma_Desembolso
Marco | Percentual | Valor Base | Reajuste Aplicavel | Valor Corrigido | Credito Atraso | Valor Liquido
M1 | 0.15
M2 | 0.25
M3 | 0.25
M4 | 0.25
M5 | 0.1

## Custo_Perfis
Perfil | Horas | Taxa Hora | Custo | Observacao
Arquiteto | 420 | 390 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
Engenheiro Backend | 1320 | 280 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
Engenheiro Frontend | 640 | 245 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
Engenheiro Dados/ML | 760 | 330 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
QA Automacao | 520 | 210 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
Gestao Projeto | 360 | 260 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual
Seguranca | 180 | 420 |  | Base sintetica para confrontar valor contratual

## SLA_Creditos
Mes | Disponibilidade | Base Mensal | Credito SLA | Regra
2026-10 | 0.997 | 256800 |  | Se abaixo de 99,50%, credito proporcional com teto de 6%
2026-11 | 0.991 | 321000 |  | Se abaixo de 99,50%, credito proporcional com teto de 6%
2026-12 | 0.986 | 321000 |  | Se abaixo de 99,50%, credito proporcional com teto de 6%
2027-01 | 0.996 | 256800 |  | Se abaixo de 99,50%, credito proporcional com teto de 6%